Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo

taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ visuotinio susirinkimo

2019m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1

Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“

 *(miesto VVG pavadinimas)*

„Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.“

*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus

 *(reikiamą pabraukti) (įrašyti)*

2019 m. kovo 27 d.

**1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**

* 1. **Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

|  |
| --- |
| **Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą** |
| **Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau -****paramos lėšos) suma, Eur** | **Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur** | **Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.** | **Baigtų projektų skaičius, vnt.** | **Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur** | **Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur** | **Panaudota paramos lėšų suma, Eur** |
| **1. Tikslas: SKATINTI VERSLO PLĖTRĄ IR DIDINTI GYVENTOJŲ ĮSIDARBINIMO GALIMYBES ŠVENČIONIŲ MIESTE** |
| **1.1. Uždavinys: Didinti naujų verslo subjektų skaičių ir veikiančių verslų konkurencingumą Švenčionių mieste** |
| **1.1.1. Veiksmas:** Vykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais |
| 31275,0 | 13725,0 | 2 | 0 | 13916,22 | 6362,29 | 6662,74 |
| **Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:**2018 m. rugsėjo mėn. pasirašytos paramos sutartys. Projektiniai pasiūlymai gauti 2017 m. gegužės mėn., po nepriklausomų vertintojų atlikto vertinimo jie įrašyti į Sąrašą Nr.1, perduoti Vidaus reikalų ministerijai. Tik 2018 m. gegužės mėn. paraiškos pateiktos Agentūrai, po atliktų pataisymų paraiškos buvo patvirtintos.Iki 2018 m. pabaigos pasirašytos sutartys su mokymų vykdytojais, suformuotos projekto dalyvių grupės ir pradėti mokymai. Vykdomi 2 projektai (vykdytojai VšĮ „Regiono plėtros projektai“ ir UAB „Darėjas“) su tikslu skatinti kurti verslą siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes - teikti konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais ekonomiškai neaktyviems Švenčionių miesto gyventojams, asmeninių ir verslumo įgūdžių mokymų ciklai. Pasirašyta sutarčių 44,50 proc. VPS veiksmui numatytš lėšų. Prisidėjimo lėšų dalis panaudota 46,36 proc. VPS veiksmui numatytų lėšų. |
| **1.1.2. Veiksmas:** Vykdyti neformalaus mokymo programas Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų(išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) verslumo įgūdžiams didinti, siekiant sumažinti jų nedarbo lygį. |
| 34750,00 | 15250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:**2018 m. veiksmas nepradėtas įgyvendinti. |
|

|  |
| --- |
| **1.1.3. Veiksmas:** Verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas |
| 104250,00 | 45750,00 | 2 | 0 | 58504,12 | 25974,06 | 23632,48 |
| **Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą:**Vykdomi 2 projektai (vykdytojai VšĮ „Regiono plėtros projektai“, K.Savicko įmonė „KESEDA“). Paramos sutartys pasirašytos 2018 m. rugsėjo pabaigoje, iki metų pabaigos sudarytos dalyvių grupės, pradėta vykdyti mokymus. Projektai skirti teikti pagalbą verslo pradžiai, t. y. verslo pradžiai reikalingų priemonių (patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams kartu su informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams. Tikslinės grupės: jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai. Pasirašyta paramos sutarčių 56,13 proc. VPS skirtos veiksmui sumos,56,77 proc. numatytos prisidėjimo lėšų sumos, t.y. ji nėra mažesnė už VPS numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį |

 |
| **1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui Švenčionių mieste** |
| **1.2.1. Veiksmas:** Profesinio konsultavimo ar perkvalifikavimo veiklų organizavimas, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) užimtumui skatinti  |
| 13900,00 | 6100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**2018 m. veiksmas nepradėtas įgyvendinti. |
| **1.2.2. Veiksmas:** Įdarbinimo paslaugų įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos organizavimas darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) |
| 17375,00 | 7625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:**2018 m. veiksmas nepradėtas įgyvendinti. |
|

|  |
| --- |
| **1.2.3. Veiksmas:** Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas.  |
| 20850,00 | 9150,00 | 1  | 0 | 12201,60 | 5798,40 | 3369,32 |
| **Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą:**Projektą vykdo UAB „Aktyvios idėjos“.Bus įsigytos priemonės, skirtos pameistrystės atlikimui ( kompiuteris su serverine programa), į projekto veiklas planuojama įtraukti 6 ekonomiškai neaktyvius asmenis, gyvenančius Švenčionių mieste, bus organizuotos darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje veiklos pagal pameistrystės darbo sutartis (nesudarius mokymo sutarties). Projektas pradėtas vykdyti tik 2018 m. pabaigoje, iki metų pabaigos įsigyta įranga.Paramos sutartis pasirašyta 58,52 proc.šiam VPS veiksmui skirtos paramos sumos, prisidėjimas sudaro 63,37 proc. VPS numatytos veiksmui prisidėjimo sumos, ji nėra mažesnė už VPS numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. |

 |
| **2. Tikslas: DIDINTI ASMENŲ PATIRIANČIŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ INTEGRACIJĄ IŠPLEČIANT SOCIALINIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ SPEKTRĄ ŠVENČIONIŲ MIESTE** |
| **2.1. Uždavinys: Pagerinti esamas ir integruoti naujas socialines paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius** |
| **2.1.1. Veiksmas:** Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas. |
| 27800,00 | 12200,00 | 2 | 0 | 11542,06 | 6964,81 | 7906,99 |
| **Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:**Vykdomi 2 projektai, pradėti 2018 m. pabaigoje. Švenčionių socialinių paslaugų centro vykdom projekt „Gyvenu kitaip“ ketinama pagerinti esamas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, apmokyti savanorius, įsigyti priemones ir teikti patobulintas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas taip integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į visuomenę. Mokymų 2 savanoriams organizavimas, naujo būrelio „Pamatyk pasaulį per kiną“ įdiegimas (10 vaikų galės ugdyti savo gebėjimus naudodamasis įsigyta įranga), naujo būrelio „Pagauk vėją“ įdiegimas (įsigijus įrangos, stalo teniso ir lauko tinklinio treniruotes lankys 11 vaikų).Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybavykdo projektą *„*Senyvo amžiaus žmonių socialinių įgūdžių ugdymas pasitelkiant informacines technologijas“. 3 savanoriai apmokyti dirbti su senyvo amžiaus asmenimis, bus įsigyti 4 planšetiniai kompiuteriai, 20 senyvo amžiaus žmonių bus apmokyti jais naudotis.Pasirašyta sutarčių 41,52 proc. VPS veiksmui skirtos sumos, prisidėjimo dalis – 57,09 proc.VPS numatytos veiksmui prisidėjimo sumos, ji nėra mažesnė už VPS numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. |
| **2.1.2. Veiksmas:** Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas. |
| 31275,00 | 13725,00 | 1 | 0 | 2602,66 | 1195,84 | 2293,29 |
| **Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:**2018 m. spalio mėn. pasirašius paramos sutartį, Švenčionių švietimo pagalbos tarnyba pradėjo vykdyti projektą „Ebru tapyba – pozityvios socializacijos menas vaikams iš socialinės rizikos šeimų“: įsigytos būtinos ebru technikos priemonės - dažai ir įrankiai, prijuostės, šios technikos pagalba siekiama, kad vaikai savo blogas mintis ar savijautą išreikštų piešimu ant vandens. Numatoma, kad edukacinių užsiėmimų metu dalyvaus 45 vaikai (po 15 vaikų iš trijų ugdymo įstaigų), bus priimti 3 savanoriai (iš kiekvienos ugdymo įstaigos po 1).Paramos sutartis pasirašyta tik 8,32 proc. VPS veiksmui numatytos sumos, prisidėjimo dalis – 8,71 proc. VPS numatytos veiksmui prisidėjimo sumos, ji nėra mažesnė už VPS numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.3. Veiksmas:** Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6950,00 | 3050,00 | 1 | 0 | 3798,83 | 1830,00 | 1215,45 |

 |
| **Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą:**2018 m. pabaigoje pasirašyta paramos sutartis Švenčionių socialinių paslaugų centro projekto „Žinau“. Numatyta išplėsti informacijos sklaidą apie teikiamas socialines paslaugas Švenčionių mieste. 26 įstaigos darbuotojai dalyvaus mokymuose, patobulins savo bendravimo gebėjimus, įgūdžius dirbant tiesiogiai su klientais, kels kvalifikaciją, bus surengti 2 atvirų durų renginiai (po penkias dienas), jų metu bus dalinami įvairūs suvenyrai su Švenčionių socialinių paslaugų centro atributika, informaciniai lankstinukai.Paramos suma sudaro 54,66 proc. VPS šiam veiksmui numatytos sumos, prisidėjimas – 60 proc. VPS numatytos veiksmui prisidėjimo sumos, ji nėra mažesnė už VPS numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.  |

 |
| **2.2. Uždavinys: Integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę** |
| **2.2.1. Veiksmas:** Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG. |
| 20850,00 | 9150,00 | 2 | 0 | 12354,74 | 5532,54 | 6875,84 |
| **Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**Paramos sutartys pasirašytos tik 2018 m. pabaigoje, tad šio veiksmo projektai tik pradėti vykdyti. Jėgos sporto šakų klubo „Grifas“ projektas „Sportas – sveikata“ skirtas socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių grupei: pradėta organizuoti sporto treniruotes (20 asmenų, įsigyjama įrangos), numatyta savaitės trukmės sporto reabilitacinė stovykla (ir sveikos gyvensenos ir psichologų paskaitas), treniruotės baseine.Socialinių paslaugų centro projektas „Su mumis pasaulis gražesnis“ sumanytas labai platus ir nelengvas įgyvendinti: bus vykdoma pagyvenusių ir neįgalių žmonių užimtumo, edukacinė pažintinė ir kultūrinė veikla, organizuojami savanorių mokymai, įgyta įranga, teikiamos pagerintos sociokultūrinės paslaugos. Projekto veiklose dalyvaus 20 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų, kurie sustiprins tarpusavio ryšius, užmegs naujas pažintis, pasijus lygiaverčiais, reikalingais, pripažintais ir svarbiais. Apmokytas savanoris padės projekto dalyviams bendrauti ir spręsti socialines, dvasines problemas, organizuos jų užimtumą ir laisvalaikį.Pasirašytų paramos sutarčių suma sudaro 59,26 proc. VPS veiksmui numatytos sumos, prisidėjimo dalis – 60,46 proc. VPS numatytos veiksmui prisidėjimo sumos, ji nėra mažesnė už VPS numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.  |
| **2.2.2. Veiksmas:** Labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų (pvz. imigrantai, pabėgėliai, buvę nuteistieji) integracijos projektų įgyvendinimas |
| 10425,00 | 4575,00 |  |  |  |  |  |
| **Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:**2018 m. veiksmas nepradėtas įgyvendinti. |
| \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. |

**1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

*(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projekto pavadinimas** | **Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas** | **Skirta paramos suma, Eur** | **Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

**1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

**1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio pavadinimas**  | **Pagal strategiją siekiama reikšmė**  | **Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė** | **Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė** | **Pasiekta rodiklio reikšmė** | **Paaiškinimas** |
| **1. Tikslas: SKATINTI VERSLO PLĖTRĄ IR DIDINTI GYVENTOJŲ ĮSIDARBINIMO GALIMYBES ŠVENČIONIŲ MIESTE** |
| **Rezultato rodikliai** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. | **20** |  |  |  | 2018 m. pabaigoje pradėti įgyvendinti 5 projektai. Rezultato rodiklis 2018 m. nebuvo skaičiuojamas. |
| Įsteigtų naujų MVĮ skaičius Švenčionių m., 2022 m., vnt. | **5** |  |  |  | 2018 m. pabaigoje pradėti įgyvendinti 5 projektai. Rezultato rodiklis 2018 m. nebuvo skaičiuojamas. |
| Neaktyvių gyventojų dalis (nepriskirtų užimtiesiems ir registruotiems bedarbiams darbingo amžiaus gyventojų ir visų darbingo gyventojų santykis) Švenčionių r. sav.[[1]](#footnote-1), proc.: siekiama reikšmė 2022 m. | **29** |  |  |  | 2018 m. pabaigoje pradėti įgyvendinti 5 projektai. Rezultato rodiklis 2018 m. nebuvo skaičiuojamas. |

**1.1. Uždavinys: Didinti naujų verslo subjektų skaičių ir veikiančių verslų konkurencingumą Švenčionių mieste** |
| **Produkto rodikliai:** |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm.:  | **110** | **36** |  |  | Projektų veiklos 2018 m. nepradėtos. Produkto rodikliai už 2018 m. neskaičiuoti. |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **20** | **4** |  | **-** | Projektų veiklos 2018 m. nepradėtos. Produkto rodikliai už 2018 m. neskaičiuoti. |
| BIVP dalyvių sukurta naujų verslų (įkurta įmonė ar pradėtas savarankiškas darbas), skaičius | **20** | **12** |  |  | Projektų veiklos 2018 m. nepradėtos. Produkto rodikliai už 2018 m. neskaičiuoti. |
| **1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui Švenčionių mieste** |
| **Produkto rodikliai:** |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asm. | **90** | **6** |  |  | Projektų veiklos 2018 m. nepradėtos. Pradedamas vykdyti 1 projektas (UAB „Aktyvios idėjos“). |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **7** | **0** |  |  |  |
| BIVP projektų veiklų dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/arba savanorystės veiklose, asm.  | **40** | **6** |  |  | Projektų veiklos 2018 m. nepradėtos, numatyta, kad darbo praktiką atliks 6 jauni žmonės. |
| **2. Tikslas: DIDINTI ASMENŲ PATIRIANČIŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ INTEGRACIJĄ IŠPLEČIANT SOCIALINIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ SPEKTRĄ ŠVENČIONIŲ MIESTE** |
| **Rezultato rodikliai:** |
| Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. : | **10** |  |  |  | 2018 m. pabaigoje pradėti įgyvendinti 6 projektai. Rezultato rodiklis 2018 m. nebuvo skaičiuojamas. |
| **2.1. Uždavinys: Pagerinti esamas ir integruoti naujas socialines paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius** |
| **Produkto rodikliai:** |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), sk. , asm. | **100** | **94** |  |  | Pradėti įgyvendinti 3 vietos plėtros projektai – atlikti prekių/paslaugų pirkimai, suformuotos dalyvių grupės, tačiau pačios projekto veiklos nebuvo pradėtos. |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičių, vnt.  | **8** | **3** |  |  | Projektus pradeda vykdyti Švenčionių švietimo pagalbos tarnyba (2 projektai) ir Švenčionių socialinių paslaugų centras (1 projektas) su projektų socialiniais partneriais ir NVO. |
| BIVP projektais pagerintos esamos socialinės paslaugos, sk.  | **2** | **2** |  |  | 2018 m. paslaugos nepradėtos teikti. |
| BIVP projektais inicijuotos ir teikiamos naujos socialinės paslaugos, sk.  | **2** |  |  |  | 2018 m. paslaugos nepradėtos teikti. |
| **2.2. Uždavinys: Integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę** |
| **Produkto rodikliai:** |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | **67** | **65** |  |  | 2018 m. pasirašytos paramos sutartys 3 vietos projektų, veiklos nebuvo pradėtos. |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **4** | **2** |  |  | 2 vietos projektai vykdomi su socialiniais partneriais ar NVO. |
| BIVP projektų veiklose dalyvavusių pabėgėlių, skaičius, asm. | **5** |  |  |  | 2018 m. veiklos nepradėtos, projektinių pasiūlymų negauta. |
| \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. |

**1.3.2. Efekto rodikliai:**

*(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė** | **Komentarai**  |
| **1. Tikslas:** *(įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)* |
|  | (*nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys***)** |
| **2. Tikslas:** *(įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)* |
|  | (*nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys***)** |
| \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais. |

* 1. **Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Problemos** | **Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas** |
| **1** | Dėl Valstybės kontrolės audito VRM 2017-2018 m., teisės aktų keitimo, užtruko projektinių pasiūlymų vertinimas VRM ir paraiškų teikimas bei vertinimas ESFA vietos projektų įgyvendinimas pradėtas tik 2018 m. pabaigoje. | Buvo bendraujama su kitų miestų vietos veiklos grupėmis, ieškoma informacijos projektą administruojančiose institucijose, dalyvauta seminaruose.  |
|  |  |  |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

1. **INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)** | **Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)** | **Savivaldybės taryba/tarybos** |
| **Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų** *(vienerių metų prieš ataskaitinius metus)* **pabaigoje, vnt.** | **3** | **3** | **3** |
| **Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.** |  **0** | **0** | **0** |
| **Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.**  | **0** | **0** | **0** |
| **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:** | **3** | **3** | **3** |

1. **INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**
	1. **Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai** | **Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)** | **Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos** | **Įvykusių mokymų tema (-os)** | **Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

* 1. **Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:**

*( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai** | **Data** *(nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma* |
| 1 | Informacinis renginys Lauko g.3 Švenčionys. Pristatyta VPS įgyvendinimo eiga pateikiant informaciją, iliustruotą skaidrėmis, renginio dalyviai – būsimieji projektinių pasiūlymų rengėjai, pradedamo vykdyti vietos projektą „Į pagalbą jaunam verslui Švenčionių mieste“ dalyviai (vykdytojas VšĮ „Regiono plėtros projektai“). | 2018-10-23 |
| 2 | Publikacija rajono laikraštyje „Žeimenos krantai“, Nr.77, apie Kvietimo Nr.1 rezultatus. | 2018-10-17 |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

* 1. **Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (*kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo)* ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**
		1. **Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

**(**galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai, mėnuo, diena)* | **Priimti sprendimai** | **Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | **Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus**  |
| **Bendras narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai**  | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams**  |
| **1** | **2018-02-08** | 1.Dėl projekto „Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.“ įgyvendinimo ataskaitos už 2017 m. patvirtinimo.2.Dėl asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ finansinės atskaitomybės už 2017 m. tvirtinimo. | **3/1/1/1** | **3/1/1/1** | **100** | **3/1/1/1** | **66,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

**3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:**

*(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai, mėnuo, diena)* | **Priimti sprendimai** | **Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | **Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus**  |
| **Bendras narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai**  | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS**

| **PATEIKIAMI PRIEDAI:**  *(pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):*□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius*) □ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.*) □ kitų dokumentų kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius*)  |
| --- |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Violeta Čepukova

 (parašas) (vardas ir pavardė)

1. Duomenys renkami tik visos savivaldybės mastu ir miesto išskirti nėra įmanoma, todėl rodiklis matuojamas visos savivaldybės mastu [↑](#footnote-ref-1)